## Hoja1
Cronograma de actividades
No. | Actividades | Abril: Desde las 14:00 PM hasta 16:00 PM | [25 empty] | Mayo: 15:00 PM hasta las 17.00 PM
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Investigación y planificación: Estudio de normativas del SRI, diseño de la estructura básica del sistema (módulos, flujos de venta) y configuración del entorno de desarrollo (XAMPP, VS Code). | bar: 5 to 11
2 | Desarrollo de la interfaz de usuario: Creación de pantallas principales (registro de ventas, gestión de productos) con HTML/CSS y prototipos básicos de interacción con JavaScript. | bar: 12 to 18
3 | Implementación de la base de datos: Diseño de tablas en MySQL (productos, ventas, clientes) y conexión con PHP para operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar). | bar: 19 to 24
4 | Lógica de ventas y facturación: Desarrollo de funciones en JavaScript/PHP para cálculos automáticos (totales, impuestos) y pruebas iniciales de generación de facturas en formato PDF. | bar: 25 to 1
5 | Integración con SRI: Conexión a APIs del SRI para validación y envío de facturas electrónicas. Pruebas de cumplimiento normativo y ajustes técnicos. | bar: 2 to 5
6 | Pruebas finales (transacciones masivas, inventario), compra de dominio, subida del sistema a hosting, optimización para equipos básicos y documentación técnica. | bar: 6 to 11
Cronograma de actividades
No. | Actividades | 5: Mayo: Desde 10 AM hasta 12 PM; 13: Junio: Desde las 10 AM hasta las 12 PM
|  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
7 | Desarrollo del informe del proyecto de grado (redacción de secciones, recopilación de datos, estructuración del documento). | bar: 5 to 16
8 | Revisión subfinal del borrador del informe del proyecto de grado. | bar: 17 to 18
9 | Periodo de correcciones y ajustes al informe del proyecto de grado basados en la revisión subfinal. | bar: 17 to 20
10 | Revisión final y entrega del informe del proyecto de grado. | bar: 21 to 22
11 | Preparación para la defensa del proyecto de grado (elaboración de material de presentación, ensayo de la exposición, etc.). | bar: 23 to 6
12 | Defensa del proyecto (presentación formal del proyecto de grado y sesión de preguntas y respuestas). | bar: 7 to 8